贵 州 省 残 疾 人 联 合 会

贵州省卫生和计划生育委员会

文件

件

件

件

贵州省扶贫开发办公室

贵 州 省 民 政 厅

黔残联发〔2016〕50 号

关于印发《贵州省残疾人精准康复服务行动实施方案（2016—2020年）》的通知

各市、自治州残联、卫生计生委、扶贫办（局）、民政局，贵安新区社会事务管理局、卫生计生局、农水局，仁怀市、威宁县残联、卫生计生局、扶贫办、民政局，省残疾人康复中心：

为贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）和中国残联、国家卫生计生委、国务院扶贫办《关于印发<残疾人精准康复服务行动实施方案>的通知》（残联发〔2016〕27号）精神，加强残疾人康复工作，普遍满足残疾人基本康复服务需求，省残联、省卫生计生委、省扶贫办、省民政厅共同制定了《贵州省残疾人精准康复服务行动实施方案（2016-2020年）》，现印发给你们，请结合本地本部门工作任务和工作职责，认真组织实施。

贵州省残疾人联合会          贵州省卫生计生委

贵州省扶贫办               贵州省民政厅

2016年10月20日

贵州省残疾人精准康复服务行动

实施方案(2016-2020年)

为贯彻落实中国残联、国家卫生计生委、国务院扶贫办《关于印发<残疾人精准康复服务行动实施方案>的通知》（残联发〔2016〕27号）和《省人民政府关于加快推进残疾人同步小康进程的实施意见》(黔府发〔2016〕1号)精神，

做好我省残疾人精准康复服务行动工作，制定本实施方案。

- 背景与任务目标

（一）背景

“十二五”时期我省残疾人康复服务状况明显改善，但缺康复、少康复的问题仍较突出。据2015年全省残疾人基本服务状况和需求专项调查显示，我省有康复需求的持证残疾人和残疾儿童为553562人，而得到各类康复服务的残疾人为82544人，康复需求满足率仅为14.9 %。因此，组织开展精准康复服务行动是新形势下加快改善残疾人康复服务状况的重要举措、攻坚行动，是“十三五”期间残疾人康复工作的重大任务。

（二）总体目标

到2020年底，全省各市（州）、贵安新区、直管县（市）有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上。

（三）年度目标

以上一年度全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数，确定全省各市（州）、贵安新区、直管县（市）本年度有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例，并逐年提高，至2020年达到80%以上。

二、工作体系

（一）组织管理体系

成立省残疾人精准康复服务行动领导小组，建立省政府统一领导，各有关部门协调配合的工作机制。领导小组成员单位为：省残联、省卫生计生委、省扶贫办、省民政厅。省残疾人精准康复服务行动领导小组下设办公室，负责项目日常工作，各有关部门分工协作，共同组织实施我省残疾人精准康复服务行动，办公室主任由省残联康复部部长兼任。职责分工如下：

——省精准康复服务行动领导小组  指导各地制定精准康复服务实施方案及配套实施办法；协调解决精准康复服务实施中的重要问题；检查、监督各地精准康复服务执行进度和质量；组织有关部门和专家对精准康复服务执行情况进行考核评估。

# ——省残联  牵头制定省残疾人精准康复服务行动实施方案；督导各地残疾人精准康复服务工作进度，做好年度任务执行情况的汇总和反馈工作；与卫生计生、教育等部门共同成立省残疾人精准康复服务专家技术指导组，确定残疾人康复评估机构和康复服务机构（含医疗机构，下同）的标准及机构目录，开展技术培训；开展宣传工作。

# ——省卫生计生委  共同制定省残疾人精准康复服务行动实施方案，协同建立省级残疾人精准康复服务专家技术指导组、协同确定残疾人康复评估机构和康复服务机构；推进残疾人医疗康复项目纳入新农合基本医疗保障支付范围政策，将残疾人康复服务融入深化医改大局，纳入基层医疗卫生机构服务考核内容，结合健康扶贫工程，对贫困残疾人实施分类救治，提供医疗康复服务；加强医疗卫生专业技术人员的康复技术培训。

# ——省扶贫办  共同制定省残疾人精准康复服务行动实施方案；将贫困残疾人纳入脱贫攻坚工程，统筹使用脱贫攻坚经费，结合精准扶贫十大行动和专项扶贫工程，重点对建档立卡贫困残疾人实施医疗和康复救助。

――省民政厅  共同制定省残疾人精准康复服务行动实施方案；按照本部门职责参与实施残疾人精准康复服务行动。

各市（州）、县（区、市）应比照省的做法建立相应工作机制，并落实专人负责项目日常工作。

（二）技术指导体系

各级残联、卫生计生、扶贫等有关部门共同组织成立由视力残疾康复、听力言语康复、肢体残疾康复、智力残疾康复和精神残疾康复等相关学科权威专家组成的专家技术指导组，负责为制定残疾人基本康复服务目录、确定定点康复评估机构和康复服务机构提供技术支持；开展技术培训、指导和成效评估等。

（三）精准康复服务小组

每个村（社区）应由一名村（社区）医生担任社区康复协调员，与村（社区）残疾人专职委员共同组成残疾人精准康复服务小组，负责入户调查、初步评估、转介等工作。

三、工作措施

（一）制定省基本康复服务目录和补贴标准

在全国《残疾人基本康复服务目录（2016年版）》基础上，省残联、省卫生计生委、省扶贫办等部门统筹中央财政资金、省级残疾人康复专项资金和其他部门相关的医疗救助项目专项资金，制定《贵州省残疾人基本康复服务目录和补贴标准（2016年）》（见附件2），明确各服务项目最低补贴标准，并根据我省社会经济发展状况，适时调整省级目录及补贴标准。

（二）确定定点康复评估机构和康复服务机构

1．确定定点康复评估机构。建立残疾人康复评估的二级评估机制。省级负责制定一、二级康复评估机构准入标准。县级残联会同本级卫生计生部门确定辖区内符合条件的医疗卫生机构、残疾人康复机构等作为一级康复评估机构。市（州）级残联会同同级卫生计生等部门对符合条件的机构审查合格后报省残疾人康复工作办公室确定为二级康复评估机构，对一级康复评估机构不具备评估能力的项目进行评估，确保基本康复服务项目中设置的每一个服务项目都有对应的定点康复评估机构（见附件2）。

2．确定定点康复服务机构。省级负责制定各类定点康复服务机构准入标准。由省、市（州）、县（市、区）残联会同同级卫生计生等部门共同确定辖区内定点康复服务机构，按照就近就便原则安排残疾人接受康复服务，确保每个康复服务项目都有相应的定点康复服务机构。定点康复服务机构分为省级、市（州）级、县（区）级三类，其中，省级定点康复服务机构由市（州）级残联会同同级卫生计生、教育等部门审查合格后报省残疾人康复工作办公室确定（省卫生计生委直管医疗机构，直接报省残疾人康复工作办公室确定），包括：肢体残疾矫治手术定点医院、0-6岁听力言语残疾儿童功能训练机构、助听器验配及适应性训练机构、人工耳蜗植入手术医院、0-6岁自闭症儿童沟通及适应训练机构、0-6岁智力残疾儿童认知及适应训练机构、0-6岁肢体残疾儿童运动及适应训练机构、假肢矫形器配置服务机构等；市（州）级定点康复服务机构由市（州）级残联会同同级卫生计生、教育等部门审核确定，包括：定向行走及适应训练机构、视功能训练机构、白内障复明手术定点医院、成年精神残疾人康复治疗机构、7-17岁肢体残疾儿童康复治疗及训练机构、7-17岁智力残疾儿童认知及适应训练机构、7-17岁孤独症儿童沟通及适应训练机构等；县（区）级定点康复服务机构由县（区）级残联会同同级卫生计生、教育等部门审核确定，包括：各类残疾人支持性服务机构；部分残疾人支持性服务定点机构可根据当地精准康复服务工作需要，由市（州）残联会同同级卫生计生、教育等部门审核确定。“十二五”期间认定的各类残疾人康复服务定点机构可以继续承接相应的精准康复服务工作，其中具备康复评估能力的，可以开展相应的康复评估工作，待精准康复服务和康复评估定点机构相关准入标准和办法出台后，按照新的标准和办法，另行申报审批精准康复服务和康复评估定点机构。

（三）统筹安排残疾人康复资金

省残联负责协调省财政厅筹措省级残疾人康复专项资金，统筹中央财政资金，依据各市（州）、县（市、区）经济发展状况和专项调查中残疾儿童和残疾人康复需求状况，做好补助资金分配方案。省残联除预留统一招标采购（委托中国残联集中统一采购）人工耳蜗等辅助器具产品及相应康复训练补助经费外，其余统筹补助资金直接下拨至各县（市、区）残联或根据精准康复服务工作需要拨至市（州）再进行二次分配。省级集中招标采购的康复服务项目，由省残联下达各市（州）康复服务项目任务指标。

（四）开展康复服务

1.入户。残疾人精准康复服务小组成员采取入户或集中访问的方式，对照《残疾人基本康复服务目录》对残疾人康复需求进行初步评估，对有康复需求的残疾人发放《残疾人精准康复服务手册》（见附件3）。对于康复需求明确的残疾人，可直接转介至康复服务机构；对于不能确定康复需求的残疾人，将其转介至县（市、区）确定的一级评估机构。

2.评估。需要进一步评估的残疾人，持《残疾人精准康复服务手册》到县（市、区）确定的一级康复评估机构接受评估。一级康复评估机构对残疾人实施康复需求评估后，按照评估结果选择康复服务项目，提出转介意见，并填写《残疾人精准康复服务手册》。对一级康复评估机构不具备评估能力的项目，按照省、市（州）的要求，由残疾人精准康复服务小组或一级康复评估机构将残疾人转介至二级康复评估机构，由二级康复评估机构根据评估结果选择康复服务项目，提出转介意见，并填写《残疾人精准康复服务手册》。对于行动不便或地处偏僻地区的残疾人，可由县级残联组织康复评估机构入户或集中对残疾人进行评估。

3.申请服务卡。接受评估后的残疾人或其监护人依据评估机构转介意见，或者填写《残疾人精准康复服务补助申请审批表》（见附件4），向县（市、区）残联申请残疾人康复服务补助，县（市、区）残联根据省、市(州)下达的残疾人康复服务项目免费任务指标和残疾人康复需求情况，审核确定是否给予补助，并发放《残疾人精准康复服务卡》（见附件5）。若本地没有相应的定点康复服务机构或经救助人申请可以转介到异地相应的省级、市级定点康复服务机构进行康复。

4.实施康复服务。残疾人持《残疾人精准康复服务手册》、《残疾人精准康复服务卡》到定点康复服务机构接受康复服务。定点康复服务机构为残疾人制定个性化康复服务方案，建立康复服务档案，依据《残疾人基本康复服务目录》，为残疾人提供基本康复服务。

5.费用结算。已纳入城乡居民和城镇职工基本医疗保险、大病保险、医疗救助范围以及列入政府相关部门医疗救助工程的康复服务项目，由基本医保、大病保险、医疗救助或政府相关部门项目资金先行结算，再对残疾人自负部分进行补助。未纳入基本医疗保险支付范围、政府部门医疗救助工程的康复服务项目，由各地统一招标的，在残疾人确认接受康复服务后，由各地残联与定点康复服务机构直接进行结算；其他康复服务救助项目，在残疾人接受康复服务后由定点康复机构凭康复服务卡和相关服务证明，与市（州）残联或县（市、区）残联进行结算。

（五）信息报送与管理

各县（市、区）按要求定期汇总残疾人接受康复服务情况，填写《残疾人康复需求和康复服务情况汇总表》（见附件6），并将相关信息录入残疾人康复台账和残疾人精准康复服务数据库。由市（州）残联对数据库信息进行初审后，再由省残联对数据库信息进行复审并报送中国残联康复部。

四、工作要求

（一）加强组织领导

各地要高度重视精准康复服务工作，将残疾人精准康复服务行动纳入脱贫攻坚、深化医改、健康扶贫工作大局，列为政府民生实事加以推动。各地要结合实际制订具体实施方案，明确时间表、路线图，层层落实责任，精心组织实施。县（市、区）政府要承担主体责任，将残疾人精准康复服务行动纳入政府工作领导责任制和目标考核管理，将实施精准康复服务行动作为打赢脱贫攻坚战和加快残疾人小康进程的重要举措，充分发挥各部门职责，实现部门专项规划和精准康复服务有效衔接，对涉及残疾人康复的各类资源、项目、措施统筹安排，做好资金安排、政策衔接、项目落地、人力调配、推进实施等工作，确保精准康复服务落实到位。

（二）加大投入力度

建立康复服务资金稳定持续投入机制。各市（州）、县（市、区）要按照《“十三五”基本公共服务均等化规划》、《加快残疾人小康进程规划纲要（2016-2020年）》要求，根据本地残疾人康复需求和省残疾人基本康复服务目录，将残疾人基本康复服务经费纳入本级财政预算，保障基本康复服务经费足额到位。有条件的市（州）、县（市、区）可适度增加服务项目、提高服务标准、扩大服务范围。要充分预期残疾人康复服务需求逐年增长的趋势，多种渠道增加投入，注重运用市场化办法，推广政府与社会资本合作、政府购买服务等模式，创新残疾人康复资金使用方式，争取更多社会资金投入残疾人康复。

（三）提升服务能力

发挥各级医疗卫生机构、残疾人康复机构、特殊教育学校、社区服务中心等机构的设施、人员、技术资源作用，形成残疾人康复服务网络。鼓励和引导社会力量举办康复机构和康复服务组织，为残疾人提供基本康复训练和支持性服务。通过发挥市场机制作用，由政府购买服务的方式吸引社会资本投入到残疾人康复服务中。残联系统康复服务机构要切实增强康复服务能力，省、市级康复机构要承担康复技术示范窗口，做好质量监管。县（市、区）残疾人康复机构要重点做好精准康复服务目录中支持性服务，指导基层开展残疾人康复服务，协助县（市、区）残联做好精准康复服务工作的信息管理、工作评估等工作。

（四）创新工作方式

各地要以满足残疾人基本康复需求为重点，结合实际积极探索，协调相关部门，在落实现有医疗康复项目纳入医保政策基础上，积极争取在城乡医疗保险、大病保险、医疗救助政策中更多惠及残疾人，提高残疾人医疗和康复保障水平。统筹配置和使用各部门相关资金、项目，提高使用效率，形成合力，优先保障残疾儿童和贫困残疾人能够得到有质量的基本康复服务。要做好精准康复服务与家庭医生签约服务和基本公共卫生服务项目等工作的衔接，形成合力，提高精准康复服务实际效果。整合现有资源，将精准康复服务行动实施与全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新、残疾人证评残等工作相结合，提高工作效率，减轻基层工作量。

（五）加强基层培训

要加强对残联、卫生计生和定点康复评估机构、康复服务机构管理人员的工作培训，使其深入理解精准康复服务的主要精神，掌握工作流程和各项要求，做好精准康复服务的具体实施。要重点做好残疾人精准康复服务小组成员培训，不经培训不上岗，突出培训的经常性和实用性，使其熟练掌握主要服务流程、康复政策信息和基本康复知识，重点掌握针对残疾人的康复需求给予何种适宜的服务。

各级残联要组织残联系统及定点民办康复机构专业人员的实用技术、操作规范培训工作。各级卫生计生部门、医疗卫生机构要支持县级定点康复机构医务人员定期参加残疾人康复业务培训，将残疾人康复纳入全科医生和乡村医生培养培训内容中，充分发挥基层医疗卫生机构和人员在残疾人社区康复中的作用。

（六）加强规范管理

加强各级各类定点机构的管理，各地残联、卫生计生部门要结合国家、省制定的精准康复服务行动定点机构准入标准、服务规范，严格筛选各类定点康复评估机构和康复服务机构。要健全完善各项手续及管理制度，签订机构服务协议，明确服务标准，建立定期考评制度，完善定点机构的准入和退出制度，确保服务质量，激发服务活力。要提高精准康复服务效率，促进部门业务整合，充分利用好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新、残疾人证评残、新生儿疾病筛查项目等工作的基础和既有成果，实现部门数据、评估资源对接共享，减少重复入户和评估，为制定本地服务措施提供科学依据。加强残疾人康复信息数据的安全保密工作，加强各级相关部门和定点康复评估机构、定点康复服务机构、精准康复服务小组人员的信息安全教育，切实提高安保意识，严格按照规定程序办理调取和提供信息。未经授权，任何单位和个人不得对外公开、传递残疾人精准康复信息，杜绝残疾人个人信息泄露，防止损害残疾人利益的事件发生。

（七）加强宣传引导

要充分借助各种主流媒体采取多种方式，准确解读残疾人精准康复服务行动的主要目标和具体措施，大力宣传残疾人精准康复服务有效举措，全面展示各地残疾人精准康复服务工作的生动实践和显著成效，营造全社会关心残疾人康复的良好氛围。要推进残疾人精准康复进乡村、进社区、进家庭，充分利用各级广播网络、各种传播媒体以及集市等，向农村居民普及康复知识和发放宣传资料，在各级各类康复机构设立康复科普知识宣传栏，组织开展知识讲座等活动。要加强对残疾人及其家属的宣传和培训，特别注意搜集和大力宣传残疾人通过接受康复服务改善身体状况、恢复身体功能的鲜活实例，增强残疾人主动参与康复的信心和积极性。要突出典型引路作用，搜集、报道、推广各地各部门实施精准康复服务的好经验、好做法，对服务成效明显、贡献突出的部门、机构、社会组织和个人进行集中宣传，按照有关规定适时予以表彰。

五、督导检查

建立精准康复服务督导检查制度，省残联、省卫生计生委、省扶贫办要将精准康复服务行动纳入部门年度工作考核内容之中，并组织专家对各县（市、区）和康复服务机构进行抽查，督导检查结果作为下一年度经费支持依据。2020年，依据国家“十三五”残疾人精准康复服务行动工作总结评估要求开展省级总结评估工作。市（州）相关部门按照省级要求落实督导责任，做好机构抽查和行动考核等工作。县（市、区）相关部门要定期对残疾人精准康复服务行动工作进行自查。

建立全省残疾人精准康复服务行动工作信息通报制度。根据残疾人精准康复服务数据库，定期通报各市（州）、县（市、区）残疾人精准康复服务行动工作任务完成进度、工作动态、典型经验。

六、经费管理

各地要对残疾人精准康复服务资金实行专项管理，严格按照规定用途使用，定期组织自查。专项资金支出属于政府采购范围的，按照政府采购有关规定执行。专项资金支付管理，要按照财政国库管理制度有关规定，依据残疾人精准康复服务费用结算有关要求，及时向康复服务机构执行经费拨付。

各地要加强对专项资金管理的监督检查，确保资金专款专用。要按照信息公开的有关规定，适时向社会公告专项资金分配使用和执行情况。

附件：1.县（区）残疾人精准康复服务工作流程图

2.贵州省残疾人基本康复服务目录和补贴标准

（2016年）

3.残疾人精准康复服务手册

4.残疾人精准康复服务补助申请审批表

5.残疾人精准康复服务卡

6.残疾人康复需求和康复服务情况汇总表

7.贵州省残疾人精准康复服务行动专家技术指

导组名单

附件1

县（市、区）残疾人精准康复服务工作流程图

社区康复协调员、社区（村）残疾人专职委员

服务信息

汇总表

康复需求评估

入户

调查

康复评估

机构

康复需求评估

有康复需求

的残疾人

县（市、区）

残联

残疾人精准康复服务数据库

审核服

务申请

残疾人精准康

复服务手册、残疾人精准康复服务卡

康复服务机构

服务信息

汇总表

拨付经费

附件2

贵州省残疾人基本康复服务目录和补贴标准（2016年）

| 残疾类别 | 服务对象 | 服务项目 | 服务内容及标准 |  | 支付方式 |  | 康复专项 补助标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视力残疾 | 盲人 | 白内障复明手术 | 白内障摘除术和人工晶体植入术，做好术后护理。标准参见《临床诊疗指南-眼科学分册》（中华医学会编著，人民卫生出版社）。 |  | 医疗救助/自费 |  |  |  |
|  |  | 辅助器具适配及服务 | 盲杖。每3年评估调换1次。 |  | 康复专项/自费 |  | 以实际采购价 为准 |  |
|  |  | 定向行走及适应训练 | 定向行走训练及社会适应能力训练 |  | 康复专项/自费 |  | 190元/人 |  |
|  |  | 支持性服务 | 中途盲者心理疏导 |  | 康复专项/自费 |  | 190元/人 |  |
|  | 低视力者 | 辅助器具适配及服务※ | 基本型远距离助视器、近距离助视器；助视器适应性训练。每年评估1次，视情况予以调换。 |  | 康复专项/自费 |  | 以实际采购价为准 |  |
|  |  | 视功能训练 | 功能评估；视觉基本技能训练（含固定注视、定位注视、视觉跟踪与追踪、视觉搜寻训练）。 |  | 康复专项/自费 |  | 190元/人 |  |
| 听力残疾 听力残疾 | 0-6岁儿童 0-6岁儿童 | 人工耳蜗 植入手术 | 植入人工耳蜗。标准参见《人工耳蜗植入工作指南（2013年版）》（中华医学会编著）。 |  | 医疗救助/康复专项/自费 |  | 1万元/例 |  |
|  |  | 辅助器具适配及服务※ | - 人工耳蜗。单耳佩戴；第一年调机不少于3次，之后每年调机不少于1次。 2.助听器。双耳配戴；每年助听器调试不少于2次。 3.助听器辅助材料。耳模，每半年评估1次。电池，每日自行评估。根据评估结果更换耳模、电池。 |  | 康复专项/自费 |  | 人工耳蜗材料费6.25万元/例、调机费2000元/例；助听器产品4800元/人、验配及调试1200元/人 |  |
|  |  | 听觉言语功能训练 | 功能评估，至少提供2次听觉、言语康复能力评估(术前或适配前1次,术后或适配后1次)；康复训练，根据评估结果，每年训练时间不少于10个月,全日制康复训练每天单训不少于30分钟，小年龄及入普幼等非全日制康复训练的儿童，每周单训不少于3次，每次不少于1小时。 |  | 康复专项/自费 |  | 1.4万元/人（人工耳蜗）；1.32万元/人（助听器) |  |
|  |  | 支持性服务 | 儿童家长康复指导、心理辅导、康复咨询等服务。每年家长康复指导不少于10个月，每月至少服务2次，每次不少于30分钟。 |  | 康复专项/自费 |  | 190元/人 |  |
|  | 7-17岁 儿童 | 辅助器具适配及适应训练 | 助听器，双耳配戴，适配后第一年助听调试不少于2次，之后每年助听调试不少于1次；助听器适应性训练，训练时间不少于1个月，每周至少服务1次，每次不少于30分钟。 |  | 康复专项/自费 |  | 以实际采购价为准 |  |
|  |  | 支持性服务 | 家长康复指导、心理辅导、康复咨询等服务。至少提供2次服务，每次不少于30分钟。 |  | 康复专项/自费 |  | 190元/人 |  |
|  | 成人 | 辅助器具适配及适应训练 | 助听器，至少1耳配戴助听器，适配后第一年助听调试不少于2次，之后每年助听调试不少于1次；助听器适应性训练，训练时间不少于1个月，每周至少服务1次，每次不少于30分钟。 |  | 康复专项/自费 |  | 以实际采购价为准 |  |
| 肢体残疾 肢体残疾 | 0-6岁儿童 0-6岁儿童 | 矫治手术※ | 先天性马蹄内翻足等足畸形、小儿麻痹后遗症、脑瘫导致严重痉挛、肌腱挛缩、关节畸形及脱位、脊柱裂导致下肢畸形等矫治手术。标准参见《临床诊疗指南-小儿外科学分册》（中华医学会编著，人民卫生出版社）、《临床技术操作规范-小儿外科学分册》（中华医学会编著，人民军医出版社） |  | 医疗救助/康复专项/自费 |  | 1.72万元/例 |  |
|  |  | 辅助器具适配及服务 | 根据评估结果选择适配基本型假肢、矫形器、轮椅、助行器具、坐姿椅、站立架等辅助器具，提供使用指导；每半年评估1次，必要时更换。 |  | 康复专项/自费 |  | 以实际采购价为准 |  |
|  |  | 运动及适应训练 | 功能评估（含运动功能、语言、日常生活、社会参与能力等）；康复训练，包括维持关节活动度、增强肌力、语言训练、日常生活能力训练、社会参与能力训练等，根据评估结果，每年训练时间不少于10个月,全日制康复训练每天单训不少于30分钟，小年龄及入普幼等非全日制康复训练的儿童，每周单训不少于3次，每次不少于1小时。 |  | 康复专项/自费 |  | 1.32万元/例 |  |
|  |  | 支持性服务 | 儿童家长康复知识培训、心理辅导、康复咨询与指导等服务。每年家长康复指导不少于10个月，每月至少服务2次，每次不少于30分钟。 |  | 康复专项/自费 |  | 190元/人 |  |
|  | 7-17岁儿童及成人 | 辅助器具适配及服务 | 根据评估结果选择适配基本型假肢、矫形器、轮椅、助行器具、生活自助具等辅助器具，提供使用指导；每3年评估1次，必要时更换（7-17岁儿童每年评估1次）。 |  | 康复专项/自费 |  | 以实际采购价为准 |  |
|  |  | 康复治疗及训练 | 功能评估（含运动功能、认知能力、日常生活、社会参与能力等）；康复治疗及训练，包括运动疗法、作业疗法、肢体综合训练、认知训练等，训练不少于3次，每次30分钟。 |  | 康复专项/自费 |  | 190元/人 |  |
|  |  | 支持性服务 | 重度肢体残疾人日间照料、长期护理、居家护理等服务。至少提供3次服务。 |  | 康复专项/自费 |  | 190元/人 |  |
| 智力残疾 | 0-6岁儿童 | 认知及适应训练 | 功能评估（含认知、生活自理和社会适应能力等）；康复训练，包括认知、生活自理和社会适应能力训练等，根据评估结果，每年训练时间不少于10个月,全日制康复训练每天单训不少于30分钟，小年龄及入普幼等非全日制康复训练的儿童，每周单训不少于3次，每次不少于1小时。 |  | 康复专项/自费 |  | 1.2万元/年 |  |
|  |  | 支持性服务 | 儿童家长康复知识培训、心理辅导、康复咨询与指导等服务。每年家长康复指导不少于10个月，每月至少服务2次，每次不少于30分钟。 |  | 康复专项/自费 |  | 190元/人 |  |
|  | 7-17岁儿童及成人 | 认知及适应训练 | 功能评估（含认知、生活自理和社会适应能力等）；康复训练，包括认知、生活自理、职业康复训练和社会适应能力训练等，至少提供3次服务，每次不少于30分钟。 |  | 康复专项/自费 |  | 190元/人 |  |
|  |  | 支持性服务 | 重度智力残疾人日间照料、长期护理、居家护理等服务。至少提供3次服务。 |  | 康复专项/自费 |  | 190元/人 |  |
| 精神残疾 精神残疾 | 0-6岁 孤独症 儿童 | 沟通及适应训练 | 功能评估（含言语沟通、社交能力、生活自理等）；康复训练，包括言语沟通、 社交能力、生活自理能力等，根据评估结果，每年训练时间不少于10个月,全日制康复训练每天单训不少于30分钟，小年龄及入普幼等非全日制康复训练的儿童，每周单训不少于3次，每次不少于1小时。 |  | 康复专项/自费 |  | 1.2万元/年 |  |
|  |  | 支持性服务 | 儿童家长康复知识培训、心理辅导、康复咨询与指导等服务。每年家长康复指导不少于10个月，每月至少服务2次，每次不少于30分钟。 |  | 康复专项/自费 |  | 190元/人 |  |
|  | 7-17岁 孤独症 儿童 | 沟通及适应训练 |  | 功能评估（含言语沟通、情绪和行为、社交能力、生活自理等）；康复训练，包括言语沟通、情绪和行为、社交能力、生活自理能力等，根据评估结果，至少提供3次服务，每次不少于30分钟。 |  | 康复专项/自费 |  | 190元/人 |
|  |  | 支持性服务 |  | 儿童家长康复知识培训、心理辅导、康复咨询与指导等服务，至少提供2次服务，每次不少于30分钟。 |  | 康复专项/自费 |  | 190元/人 |
|  | 成年 精神残疾人 | 精神疾病治疗 |  | 精神病治疗基本药物；重症急性期患者住院治疗。标准参见《临床诊疗指南-精神病学分册》（中华医学会编著，人民卫生出版社） |  | 医疗救助/自费 |  | 服药：800元/人；住院：4000元/人 |
|  |  | 精神障碍作业疗法训练 |  | 功能评估（含生活自理、社会交往、体能等）；作业疗法训练，包括日常生活活动（ADL）训练、家务活动训练等，至少提供3次服务， 每次训练不少于30分钟。 |  | 康复专项/自费 |  | 190元/人 |
|  |  | 支持性服务 |  | 生活自理、心理疏导、日间照料、工（娱）疗、农疗、职业康复等服务，至少提供2次服务 |  | 康复专项/自费 |  | 190元/人 |

注：                                                                                                                          
   1.目录中已纳入城乡居民和城镇职工基本医疗保险保障范围的项目，应先通过基本医疗保险、大病保险、医疗救助等资金支付，再通过康复专项资金对残疾人自负部分进行补助。                                                                 
   2.残疾人康复专项资金优先保障残疾儿童和贫困残疾人接受基本康复服务。
   3.标注“※”的服务项目必须配套提供其他相应服务才能视为获得康复服务，低视力者适配助视器后须提供视功能训练，0-6岁听力残疾儿童适配人工耳蜗或助听器后须提供听觉言语功能训练，0-6岁肢体残疾儿童接受矫治手术后须提供运动及适应训练和必要的辅助器具。
   4.根据我省社会经济发展状况，适时调整省级目录及补贴标准,有条件的市（州）、县（市、区）可适度增加服务项目、提高服务标准、扩大服务范围。
   5.残疾人适配辅助器具补助标准为平均1000元/例。其中基本辅具产品（含助视器）购置费占90%，评估适配费（残疾现状评估、辅助器具适配、培训、适配教材等）占10%；假肢、矫形器零部件及材料费占60%，制作费（诊断评估、制作和适应性训练）占40%。

附件.3

残疾人精准康复服务手册

封面：

残疾人精准康复 服 务 手 册

封二：

小二寸彩照

服务手册使用说明

1．本手册由****残疾人联合会统一印制，由社区康复协调员发放给残疾人。

２．本手册包括残疾人基本信息、康复需求评估与转介记录和康复服务情况记录。

3．本手册由残疾人或其亲友妥善保管，作为接受精准康复服务凭证。

4．本手册不得转借他人，遗失请及时补办。

残疾人联合会（盖章）

第一页：

残疾人基本信息

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民族 |  |  | 电话 |  |  |
| 家庭住址 | 省（区、市） 市（地、州、盟） 县（市、区） |  |  |  |  |
| 监护人姓名 |  | 电话 |  | 与残疾人关系 |  |
| 残疾类别 | 视力□ 听力□ 肢体□ 智力□ 精神□（多重残疾可多选） |  |  |  |  |
| 残疾等级 | 一级□ 二级□ 三级□ 四级□ 未定级□ |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |
| 残疾人证号 （持证必填） |  |  |  |  |  |

注：1.本页由社区康复协调员填写；

2.非持证残疾儿童可不填写残疾人证号。

第二页至第六页：

康复需求评估与转介记录

康复需求： 转介意见： 评估人： 评估时间：

康复需求： 转介意见： 评估人： 评估时间：

注： 1.“康复需求”参照附件2《康复服务目录》中的服务项目填写；

2.“转介意见”依据本县《残疾人精准康复定点评估机构和康复机构目录》填写；

3.本页由评估机构填写。

第七页至第十六页：

康复服务情况记录

服务项目： 按服务内容和标准提供服务：是□ 否□ 服务机构名称： 服务人员签字： 残疾人或监护人签字： 日期：

服务项目： 按服务内容和标准提供服务：是□ 否□ 服务机构名称： 服务人员签字： 残疾人或监护人签字： 日期：

注：1.“服务项目”内容参照附件2填写；

2.“按服务内容和标准提供服务”中所指服务内容和标准依据本县《残疾人基本康

复服务目录》中的“服务内容和标准”。

3. 残疾人或监护人在其接受服务后须在相应栏签字确认。

4. 本页由康复服务机构填写。

第十七页：附件2

第十八页：残疾人基本康复服务目录（2016年版）

封三：

封底：

附件4

残疾人精准康复服务补助申请审批表

（   年度）

| 姓名 |  | 性别 |  | 民族 |  |  | 出生年月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  |  | 残疾人证号 （持证必填） |  |  |  |  |  |  |
| 残疾类别 | 视力□听力□肢体□智力□精神□（多重残疾可多选） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾等级 | 一级□二级□三级□四级□未定级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家庭住址 |  |  | 监护人姓名 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 家庭经济状况 | □家庭人均收入低于当地城乡居民最低生活保障线 □家庭经济困难 |  |  |  |  |  | 户口 类别 | □农业户 □非农业户 |  |
| 享受医疗保险情况 | □享受城镇职工基本医疗保险□享受城乡居民基本医疗保险 □享受医疗救助 □享受其他保险 □无医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 康复需求项目 | （附评估机构出具的“康复需求评估意见”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人或监护人申请 | 申请人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社区（村）委会 意见 | 审核人： 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇（街道）政府意见 | 审核人： 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（市、区） 残联审批意见 | 审核人： 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.此表由残疾人或其监护人填写，经社区康复协调员逐级审核上报至县（市、区）残联，由县（市、区）审批并留存。

2.“康复需求项目”栏依据评估机构出具的“康复需求评估意见”填写。评估机构出具的“康复需求评估意见”须加盖评估机构公章。

附件5

残疾人精准康复服务卡

正面：

残疾人精准康复服务卡

姓名：

身份证号或残疾人证号：

背面：

康复服务项目： 定点康复机构： 补贴方式：免费□ 定额补助□ **县残疾人联合会（盖章）

附件6

残疾人康复需求和康复服务情况汇总表

（     ）年度

省    市（州）     县（市、区）         乡镇（街道）      社区（村）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 身份证号（必填） | 残疾人证号 | 联系电话 | 康复需求情况 | 康复服务情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 得到康复服务项目 | 康复服务机构名称 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |

填表人：                                                                                        填表日期：    年  月  日

注：1.此表由残疾人专职委员填写。

2.“得到康复服务项目”依照《残疾人精准康复服务手册》附表1“康复服务目录”填写。项目如下：

视力残疾：

盲人：白内障复明手术、盲杖及其他辅助器具、盲人定向行走及适应训练、中途盲者支持性服务。

低视力者：助视器适配及服务、视功能训练。

听力残疾：

0-6岁儿童：0-6岁听力残疾儿童人工耳蜗植入手术及服务、0-6岁听力残疾儿童助听器适配及服务、0-6岁听力残疾儿童听觉言

语功能训练、0-6岁听力残疾儿童家长支持性服务。

7-17岁儿童：7-17岁听力残疾儿童助听器适配及适应训练、7-17岁听力儿童家长支持性服务。

成人：成人听力残疾助听器适配及适应训练。

肢体残疾：

0-6岁儿童：0-6岁肢体残疾儿童矫治手术、0-6岁肢体残疾儿童假肢适配及服务、0-6岁肢体残疾儿童矫形器适配及服务、0-6岁

肢体残疾儿童其他辅助器具适配及服务、0-6岁肢体残疾儿童运动及适应训练、0-6岁肢体残疾儿童家长支持性服务。

7-17岁儿童及成人：7-17岁肢体残疾儿童及成人假肢适配及服务、7-17岁肢体残疾儿童及成人矫形器适配及服务、7-17岁肢体残疾儿童及成人其他辅助器具适配及服务、7-17岁肢体残疾儿童及成人康复治疗及训练、7-17岁重度肢体残疾儿童及成年重度肢体残疾人支持性服务。

智力残疾：

0-6岁儿童：0-6岁智力残疾儿童认知及适应训练、0-6岁智力残疾儿童家长支持性服务。

7-17岁儿童及成人：7-17岁智力残疾儿童及成人认知及适应训练、7-17岁重度智力残疾儿童及成年重度智力残疾人支持性服务。

精神残疾：

0-6岁孤独症儿童：0-6岁孤独症儿童沟通及适应训练、0-6岁孤独症儿童家长支持性服务。

7-17岁孤独症儿童：7-17岁孤独症儿童沟通及适应训练、7-17岁孤独症儿童家长支持性服务。

成人：成年精神残疾人精神疾病治疗、成年精神残疾人精神障碍作业疗法训练、成年精神残疾人支持性服务。

3.此表一式两份，每年定期填写后一份逐级上报至县（市、区）残联，一份由社区康复协调员留存。

附件7

贵州省残疾人精准康复服务行动

专家技术指导组名单

一、视力康复专家技术指导组成员

姓  名       工作单位        科室及专业职务     学科方向

乔  薇  贵州晶朗眼科医院      眼科主任医师       低视力

朱健华  贵州省妇幼保健院      眼科主任医师       低视力

张  敏  贵州省妇幼保健院      眼科副主任医师     低视力

梁金才  贵州省妇幼保健院      眼科副主任医师     低视力

二、听力语言专家技术指导组成员

姓  名       工作单位        科室及专业职务     学科方向

龚正鹏  贵州医科大学附属医院  耳鼻喉科主任医师    耳鼻喉

赵厚育  贵州医科大学附属医院  耳鼻喉科主任医师    耳鼻喉

郭洪源  贵州医科大学附属医院  耳鼻喉科主任医师    耳鼻喉

艾  戎  贵州医科大学附属医院  儿科主任医师       儿童发育

王艺明  贵州医科大学附属医院  精神科主任医师   儿童精神行为

师国军  贵州医科大学附属医院  耳鼻喉科主治医师    听力

王幼勤  贵州省人民医院        听力科主任医师      听力

刘宇清  贵州省人民医院        听力中心副主任医师  听力

李  斐  贵州省人民医院        听力科主管技师     康复教育

代子涵  贵州省残疾人康复中心  语训科AVT教师     康复教育

三、肢体（成年肢体、儿童脑瘫、肢残矫治）及辅助器具专家技术指导组成员

姓  名       工作单位        科室及专业职务     学科方向

张继荣  贵州医科大学附属医院   康复科主任医师    康复医学

黄  宇  贵州医科大学附属医院   康复科主任医师    康复医学

杨忠岑  贵州省荣军医院         院长主任医师      康复治疗

夏梓红  贵州省妇幼保健院      儿童康复科主任医师 康复医学

王富红  贵州福万康康复医院    业务院长主治医师   康复医学

陈晓霞  贵州医科大学附属医院  新生儿科主任医师   儿童发育

艾  戎  贵州医科大学附属医院  儿科主任医师       儿童发育

刘洪举  贵州省骨科医院         副主任医师          骨科

吴  玲  贵阳市第四人民医院    小儿骨科主任医师     骨科

伍开华  贵州省残疾人康复中心   假肢执业制作师    假肢制作

陈明锦  遵义市残联假肢站       假肢执业制作师    假肢制作

四、精神（精神病、自闭症）与智力康复专家技术指导组成员

姓  名       工作单位        科室及专业职务     学科方向

周  曹   贵州省第二人民医院     副院长           精神病

李智庆   贵阳市精神病防治中心    中心主任

王艺明  贵州医科大学附属医院  精神科主任医师   儿童精神行为

吴乐平  贵州医科大学附属医院  精神科主任医师   儿童精神行为

艾  戎  贵州医科大学附属医院  儿科主任医师      儿童发育

葛  美  贵阳市第二人民医院      主任医师        儿童发育

骆  艳  贵州省妇幼保健院    儿保科副主任医师    儿童发育

赵新玲  中国精协孤独症专业委员会                副主任委员

张远梅  贵阳市欢乐船特殊儿童康复教育中心          负责人

贵州省残疾人联合会办公室　　           2016年10月20日印发